МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от   29.10.2014                                                                                                   №  819

г. Кола

О реализации Комплекса мероприятий

по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Кольского района

на 2014-2015 годы

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 08.07.2014 № 1429 «О реализации Комплекса мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Мурманской области на 2014-2015 годы», в целях организационного обеспечения подготовки подведомственных общеобразовательных учреждений к  введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), -

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Кольского района на 2014-2015 годы.

2. Сектору дошкольного, общего среднего и специального образования (Аникеева М.М.):

2.1.  Обеспечить исполнение Комплекса мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Кольского района на 2014-2015 годы (далее – Комплекс мероприятий).

2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела образования администрации Кольского района.

3. МБУО «Районный методический кабинет Кольского района» (Гайдай Е.В) обеспечить информационно-методическое сопровождение реализации Комплекса мероприятий.

4. Руководителям  общеобразовательных учреждений:

4.1. Разработать Комплексы мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО для реализации в общеобразовательных учреждениях в срок до 14.11.2014.

4.2. Организовать работу по проведению мероприятий на основе прилагаемого Комплекса мероприятий.

4.3. Обеспечить участие руководящих и педагогических работников в Комплексе мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Мурманской области на 2014-2015 годы, утвержденном приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 08.07.2014 № 1429.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Н.А. Малова.

Начальник отдела образования                                                   И.В. Непеина

Приложение

к приказу отдела образования

администрации Кольского района

от 29.10.2014 № 819

Комплекс мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Кольского района

на 2014 – 2015 годы

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное правовое и организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказа отдела образования «О реализации Комплекса мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Кольского района на 2014-2015 годы». | Октябрь 2014 | Отдел образования |
| 1.2. | Подготовка приказа отдела образования «Об организации углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы основного общего и среднего общего образования». | Сентябрь 2015 | Отдел образования |
| 1.3. | Подготовка и проведение совещаний руководителей общеобразовательных учреждений по актуальным вопросам введения ФГОС общего образования, по вопросам введения ФГОС среднего общего образования. | Февраль 2015 | Отдел образования, РМК, ОУ |
| 1.4. | Участие в региональном мониторинге готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС среднего общего образования. | Май 2015 | Отдел образования, РМК, ОУ |
| 1.5. | Информирование родителей (законных представителей) и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС среднего общего образования, в том числе с привлечением СМИ, использованием ресурсов официального сайта отдела образования, общеобразовательных учреждений. | Постоянно | Отдел образования, РМК, ОУ |
| - Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы районной творческой группы педагогических работников пилотных общеобразовательных организаций по теме «Разработка и реализация программы формирования универсальных учебных действий на всех уровнях обучения». | 2014 - 2015 | Отдел образования, РМК |
| 2.2. | Организация проведения семинаров на базе региональной инновационной площадки: - Проектирование модели образовательного процесса в многопрофильной школе на основе индивидуальных образовательных маршрутов учащихся (МОУ Мурмашинская СОШ № 1). | 2014-2015 гг. | Отдел образования, РМК, МОУ Мурмашинская СОШ № 1 |
| 2.3. | Участие в разработке и апробации модели профильного обучения в условиях введения ФГОС среднего общего образования. | 2014-2015 | Отдел образования, РМК, пилотные школы |
| 2.4. | Участие в разработке и апробация модели организации дистанционного обучения в условиях введения ФГОС среднего общего образования. | Сентябрь 2014 – май 2016 | Отдел образования, РМК, пилотные школы |
| 2.5. | Организация методического сопровождения АИС «Электронная школа». | в соответствии с планом | Отдел образования, ОУ |
| 2.6. | Организация методического сопровождения деятельности пилотных площадок, реализующих ФГОС среднего общего образования с 1 сентября 2015 года. | 2014-2015 | РМК, пилотные площадки |
| 2.8. | Участие в региональном мониторинге уровня удовлетворенности учащихся, родителей, педагогических работников качеством среднего общего образования в условиях введения ФГОС нового поколения. | Январь 2015 | Отдел образования, ОУ |
| 2.9. | Участие в региональных мониторинговых исследованиях: - «Уровень социализации учащихся средней школы»; - «Оценка математической, естественнонаучной, языковой грамотности, динамики читательской грамотности»; - «Диагностика уровня социализации выпускников»; - «Уровень удовлетворенности учащихся, родителей, педагогических работников качеством среднего общего образования в условиях введения ФГОС нового поколения» | Май 2015 Октябрь 2015 ежегодно Апрель, ежегодно | Отдел образования, ОУ |
| 2.10. | Организация и методическое сопровождение деятельности районных методических объединений учителей-предметников | 2014-2015 | РМК, ОУ |
| 2.11. | Проведение муниципальных методических мероприятий для руководящих и педагогических работников по вопросам подготовки к введения ФГОС СОО | 2014-2015 | Отдел образования, РМК, ОУ |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников общеобразовательных организаций в условиях введения ФГОС среднего общего образования | Апрель, ежегодно | РМК |
| 3.2. | Формирование базы данных о повышении квалификации руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГО СОО | постоянно | РМК |
| 3.3. | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам в ГАОУДПО МО «Институт развития образования»: - «Развитие качества преподавания в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»; - «Технология создания рабочих программ по предмету»; - «Методика формирования универсальных учебных действий»; - «Использование интерактивной доски в образовательном процессе»; - «Дистанционное обучение школьников в телекоммуникационной среде»; - «Создание электронных материалов и их использование в учебном процессе»; - «Анализ учебной деятельности с использованием ИКТ»; - «Обобщение педагогического опыта с использованием электронного портфолио педагога»; - «Методика разработки эффективного урока с применением ИКТ»; - «Деятельность педагога в единой информационной образовательной среде»; - «Методика использования цифровых образовательных ресурсов в образовательной организации в условиях введения ФГОС»; - «Развитие деятельности библиотеки образовательной организации» | В соответствии с планом повышения квалификации | РМК, ОУ |
| 3.4. | Направление руководящих работников на курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам в ГАОУ ДПО МО «Институт развития образования»: - Управление учреждением в современных условиях (с модулем «Управление введением ФГОС среднего общего образования»); - «Современное ресурсное обеспечение деятельности образовательной организации»; - «Программа формирования универсальных учебных действий»; - «Развитие деятельности служб медиации образовательных организаций»; - «Развитие инклюзивной интегрированной образовательной среды»; - «Обновление профессиональных компетенций руководителя образовательной организации в условиях введения ФГОС среднего общего образования» | В соответствии с планом повышения квалификации | Отдел образования, РМК |
| 3.5. | Участие в региональных научно – практических конференциях по актуальным вопросам введения ФГОС среднего общего образования по согласованию с ГАОУ ДПО МО «Институт развития образования»: - «Введение ФГОС среднего общего образования в Мурманской области»; - «Проблемы и перспективы введения ФГОС среднего общего образования в Мурманской области» | 2015 2016 | Отдел образования, РМК, ОУ |
| 3.6. | Участие в региональных семинарах по актуальным вопросам введения ФГОС среднего общего образования для руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций, в том числе на базе пилотных общеобразовательных организаций, региональных инновационных площадок: - «Проектирование образовательной программы среднего общего образования»; - «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся; - «Формирование индивидуального образовательного маршрута учащегося»; - «Обеспечение профильного обучения в условиях введения ФГОС среднего общего образования»; - «Управление качеством образования в общеобразовательной организации в условиях введения ФГОС среднего общего образования» | по графику ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» | Отдел образования, РМК, ОУ |
| 3.7. | Участие в региональных семинарах по актуальным вопросам введения ФГОС среднего общего образования для руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций с использованием видеоконференцсвязи: - «Формирование активной гражданской позиции старшеклассника»; - «Формирование внутренней системы оценки качества образования в условиях введения ФГОС среднего общего образования»; - «Обеспечения преемственности образовательных программ основного и среднего общего образования в условиях введения ФГОС нового поколения»; - «Преемственность образовательных программ основного и среднего общего образования»; | По графику ГАУ ДПО МО «ИРО» | РМК, ОУ |
| 3.8. | Участие в региональных семинарах по актуальным вопросам введения ФГОС среднего общего образования для педагогических работников общеобразовательных организаций с использованием видеоконференцсвязи: - «Оценка результатов освоения учащимися образовательной программы»; - «Метапредметные результаты: формирование, контроль, оценка»; - «Профориентационная работа на уроке и во внеурочной деятельности учителя-предметника»; - «Разработка рабочей программы учебного предмета в условиях введения ФГОС среднего общего образования» (по всем предметам инвариантной части учебного плана) | По графику ГАУ ДПО МО «ИРО» | РМК, ОУ |