МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

# ПРИКАЗ

от 02.10.2013									       №  697

г. Кола

Об утверждении плана по подготовке к введению федерального

государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования  на 2013/2014 учебный год

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 27.09.2013 г. № 1906 «Об утверждении плана по подготовке к введению федерального  государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования  в Мурманской области на 2013/2014 учебный год»,-

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Кольском районе  на 2013/2014 учебный год  (далее – План).

2. Сектору дошкольного, общего среднего и специального образования (Аникеева М.М.):

2.2. Организовать работу по подготовке к введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в Кольском районе.

2.3. Обеспечить выполнение мероприятий Плана.

2.4. Обеспечить разработку дошкольными образовательными организациями плана по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с прилагаемым Планом.

3. МБОУ «Районный методический кабинет» Кольского района (Гайдай Е.В.):

3.1. Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях Кольского района,

3.2. Обеспечить координацию деятельности дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО в Кольском районе.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района» (Полякова Т.Е.):

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Малова Н.А., заместителя начальника отдела образования администрации Кольского района.

Начальник отдела образования						И.В. Непеина

Утвержден

приказом отдела образования

администрации Кольского района

от________ №____

План

мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Кольском районе

на 2013/2014 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 1.1. | Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих финансовое обеспечение введения ФГОС ДО, внесение изменений, дополнений в действующие нормативные правовые акты |  | Отдел образования, ДОО |
| 1.2. | Разработка с учетом методических рекомендаций основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом региональных особенностей | Декабрь 2013 | Руководители пилотных ДОО |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 2.1. | Анализ готовности педагогических кадров и организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников пилотных дошкольных образовательных организаций | Сентябрь-октябрь 2013 (далее по мере необходимости) | Отдел образования, РМК |
| 2.2. | Определение моделей взаимодействия организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях введения ФГОС ДО | Январь-март | Отдел образования, РМК, ДОО |
| 2.3. | Разработка плана-графика внедрения ФГОС ДО в Кольском районе | до 10.10.2013 | Отдел образования, ДОО |
| 2.4. | Организация и проведение мониторинга готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО | до 01.05.2014 | Отдел образования, РМК |
| 2.5. | Создание рабочей группы, координирующей методическое сопровождение подготовки ДОО к введению ФГОС ДО. | Октябрь 2013 | РМК |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 3.1. | Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования с учетом введения ФГОС ДО | постоянно | РМК |
| 3.2. | Оказание адресной методической помощи образовательным учреждениям, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО | Постоянно | РМК |
| 3.3. | Разработка методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работникам пилотных муниципальных дошкольных образовательных организаций, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования | Октябрь - декабрь 2013 | МБУ ЦБ, отдел образования |
| 4. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Проведение совещаний по вопросам внедрения ФГОС ДО с муниципальными ДОО | Октябрь – декабрь 2013 | Отдел образования |
| 4.2. | Проведение мастер-классов педагогов дошкольных образовательных организаций, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО в Кольском районе | ноябрь – декабрь 2013 Март-апрель 2014 | РМК, ДОО |
| 4.3. | Выявление лучших образовательных практик дошкольных образовательных организаций и обобщение их опыта инновационной деятельности в условиях подготовки к введению ФГОС ДО | В течение года | РМК |
| 4.4. | Проведение мониторинга состояния образовательной среды дошкольной образовательной организации в условиях подготовки к введению ФГОС ДО по картам самообследования ДОО | Декабрь 2013 | РМК |
| 4.5. | Проведение круглых столов: - ФГОС ДО: эффективные технологии развития детей дошкольного возраста; - ФГОС ДО: формирование познавательной сферы детей дошкольного возраста; - ФГОС ДО: адаптивные образовательные программы для детей с ОВЗ. | октябрь 2013 декабрь 2013 январь 2014 | РМК МДОУ ЦРР № 46 МДОУ № 18 МДОУ № 4 |
| 4.6. | Организация районного семинара для ДОО «Результаты подготовки пилотных ДОО к введению ФГОС ДО» | май 2014 | Руководители пилотных ДОО |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 5.1. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению ФГОС ДО | В течение года | Отдел образования |
| 5.2. | Формирование банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по внедрению ФГОС ДО на сайте отдела образования администрации Кольского района | Сентябрь – декабрь 2013 | Отдел образования |
| 5.3. | Размещение информации на специальной странице на сайте отдела образования администрации Кольского района, посвященной введению ФГОС ДО | Октябрь 2013 | Отдел образования |
| 5.4. | Размещение на сайтах дошкольных образовательных организаций материалов по введению ФГОС ДО | В течение года | ДОО |
| 6. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС |
| 6.1. | Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса | Октябрь – ноябрь 2013 | Отдел образования |
| 6.2. | Проведение работы по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса | В течение года | МОУО ДОО |