Приложение №3

к соглашению № 194 от 14.06.2013

Отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в муниципальном образовании Кольский район

| № | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя за I квартал |  | Значение показателя за II квартал |  | Значение показателя за III квартал |  | Значение показателя за IV квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании и средней заработной платы в Мурманской области по данным Федеральной службы государственной статистики (проценты) | 93,7 | 93,7 | 100 | 95,2 | 100 | 94,0 | 106,3 | 110,8 |
| 2. | Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) (проценты) | 31 | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 86 | 87 | 86 | 87 |
| 2.1.1. | Начальное общее образование (человек) | 1050 | 1055 | 1050 | 1055 | 1360 | 1433 | 1360 | 1433 |
| 3. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников (проценты) | 51,6 | 48,8 | 59,4 | 51 | 62,2 | 59,6 | 69,1 | 72,9 |
| 3.1. | Численность педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников (проценты) (человек) | 220 | 206 | 227 | 215 | 242 | 224 | 261 | 275 |
| 4. | - Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений (проценты) | 48,5 | 39 | 73,2 | 45,3 | 73,2 | 51,2 | 81,5 | 63,4 |
| 4.1. | Численность руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений (человек) | 213 | 165 | 228 | 191 | 228 | 198 | 235 | 239 |
| 5. | - Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5.1. | Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (единицы) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | - Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная | положительная | положительная | положительная | положительная | положительная | положительная |

В случае недостижения планового значения показателя представить перечень мер по достижению в последующий период